## Настройка
Переменные для корректной работы сметы затрат проекта
Системные
Рабочих часов в месяце | 168
Базовые
Ставка за час | 3500
Риски | 0.3
Аналитика
Ревью | 0.25
Проектирование/Дизайн
Ревью | 0.25
Backend-программирование
Код-ревью | 0.25
Отладка | 0.25
Frontend-программирование
Код-ревью | 0.25
Отладка | 0.25
QA-тестирование
Тестирование | 0.33
Администрирование
Администрирование | 0.3

## Смета затрат и дорожная карта п
Этап разработки | Трудоемкость, человекочасов | Стоимость / руб. (без НДС) | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
Этап 1. Подготовительные работы | 21.125 | 73937.5
Аналитика | 10 | 35000
Ревью | 2.5 | 8750
Администрирование | 3.75 | 13125
Риски | 4.875 | 17062.5
Этап 2. Проектирование и дизайн | 18 | 120487.5
Главная страница | 18 | 63000
Проектирование | 6 | 21000
Дизайн | 12 | 42000
Ревью | 4.5 | 15750
Администрирование | 6.75 | 23625
Риски | 5.175 | 18112.5
Этап 3. Backend-программирование | 1168.2125 | 4088743.75
Главная страница | 350 | 1225000
Ревью | 87.5 | 306250
Тестирование | 115.5 | 404250
Отладка | 138.25 | 483875
Администрирование | 207.375 | 725812.5
Риски | 269.5875 | 943556.25
Этап 4. Frontend-программирование | 55.5402 | 194390.56
Главная страница | 16 | 56000
Ревью | 4 | 14000
Тестирование | 5.28 | 18480
Отладка | 7.584 | 26544
Администрирование | 9.8592 | 34507.2
Риски | 12.817 | 44859.36
Этап 5. Наполнение | 16.9 | 59150
Наполнение | 10 | 35000
Администрирование | 3 | 10500
Риски | 3.9 | 13650
Этап 6. Публикация | 20.28 | 70980
Подбор хостинга | 1 | 3500
Подготовка боевого хостинга | 2 | 7000
Интеграция домена | 1 | 3500
Настройка SSL-сертификата | 1 | 3500
Настройка почты | 1 | 3500
Настройка систем мониторинга | 1 | 3500
Настройка бэкапов | 2 | 7000
Публикация проекта на боевой сервер | 1 | 3500
Тестирование публикации | 2 | 7000
Администрирование | 3.6 | 12600
Риски | 4.68 | 16380
Итого | 1300.0577 | 4607689.31

## template (hidden)
Item | 2021-12-14 | 2021-12-16
Item | 2021-12-14 | 2021-12-15
Item | 2021-12-15 | 2021-12-15
Item | 2021-12-16 | 2021-12-16
Item | 2021-12-16 | 2021-12-17
Item | 2021-12-16 | 2021-12-16
Item | 2021-12-16 | 2021-12-16
Item | 2021-12-17 | 2021-12-17
Item | 2021-12-10 | 2021-12-16
Item | 2021-12-10 | 2021-12-10
Item | 2021-12-10 | 2021-12-10
Item | 2021-12-13 | 2021-12-13
Item | 2021-12-14 | 2021-12-14
Item | 2021-12-15 | 2021-12-15
Item | 2021-12-16 | 2021-12-16
Item
item
item
item
Item
item
item
item
Item
item
item
item
item
item